## Cronograma de projeto
CRONOGRAMA DE PROJETO |  |  |  |  | Este modelo é um gráfico de Gantt modificado para a criação de uma programação de projeto dividida em estágios.
TÍTULO DO PROJETO |  | Sistema de Estoque de Produtos e Gestão Financeira |  |  |  | FABRICIO DE OLIVEIRA RODRIGUES 03294947917
GERENTE DO PROJETO |  | Enzo Dutra de Oliveira Rodrigues |  |  |  | Início: 09/02/2026
FASE |  |  | DETALHES | [10 empty] | T2 | [9 empty] | T3 |  |  |  | T4
|  |  |  | FEV |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUN | JUL |  | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| SEMANA DO PROJETO: |  |  |  | 2 | 9 | 16 | 28 | 2 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 27 | 2 | 7 | 14 | 24 | 30
1 | Elaboração e início do projeto |  | - Cronograma | [21 empty] | FIM DO PROJETO
- Pedido do Investidor
- Especificação Complementar
2 | Definição e plano do projeto |  | - Documento de Visão (Informal)
- Protótipo (Telas)
- Diagrama de Casos de Uso
- Glossário
- Workflow (As-Is)
- Plano de Estágio 1° Versão
- CRUD Funcional - 1 Caso de Uso
3 | Lançamento e execução do projeto |  | - Especificação Casos de Uso
- Diagrama de Entidade Relacionamento
- Diagrama de Classe
- Diagrama de Sequência
- Diagrama de Implantação
- Diagrama de Estado
- CRUD Funcional - 2 Casos de Uso
- Plano de Estágio Completo
4 | Controle e desempenho do projeto
5 | Fechamento do projeto